## Burndown Chart
0
Sprint Burndown chart
|  |  |  | Sprint 1 | [29 empty] | Sprint 2 | [14 empty] | Sprint 3
| Backlog | User Stories | Initial Estimate | time axis 2022-11-01 to 2022-12-31
Day 0 | time axis 2022-11-01 to 2022-12-31
0 | Create Account & Reset Password |  | 40 | 2022-11-01: 8; 2022-11-03: 8; 2022-11-05: 8; 2022-11-08: 8; 2022-11-10: 8
0 | View Restaurants & Search restaurants |  | 40 | 2022-11-12: 8; 2022-11-15: 8; 2022-11-17: 8; 2022-11-19: 8; 2022-11-22: 8
0 | View Menu |  | 40 | 2022-11-22: 8; 2022-11-23: 8; 2022-11-25: 8; 2022-11-28: 8; 2022-11-30: 8
0 | Purchase |  | 80 | 2022-12-01: 8; 2022-12-02: 8; 2022-12-06: 8; 2022-12-07: 8; 2022-12-08: 8; 2022-12-09: 8; 2022-12-12: 8; 2022-12-13: 8; 2022-12-14: 8; 2022-12-15: 8
0 | View Order |  | 40 | 2022-12-01: 8; 2022-12-05: 8; 2022-12-07: 8; 2022-12-12: 8; 2022-12-15: 8
0 | Test App |  | 80 | 2022-12-19: 8; 2022-12-20: 8; 2022-12-21: 8; 2022-12-22: 8; 2022-12-23: 8; 2022-12-26: 8; 2022-12-27: 8; 2022-12-28: 8; 2022-12-29: 8; 2022-12-30: 8
| Remaining Effort |  | 320 | 312 | 312 | 304 | 304 | 296 | 296 | 296 | 288 | 288 | 280 | 280 | 272 | 272 | 272 | 264 | 264 | 256 | 256 | 248 | 248 | 248 | 232 | 224 | 224 | 216 | 216 | 216 | 208 | 208 | 200 | 184 | 176 | 176 | 176 | 168 | 160 | 144 | 136 | 128 | 128 | 128 | 112 | 104 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0
| Ideal Trend |  | 320 | 314.6667 | 320 | 309.3333 | 320 | 298.6667 | 320 | 320 | 293.3333 | 320 | 288 | 320 | 282.6667 | 320 | 320 | 277.3333 | 320 | 272 | 320 | 266.6667 | 320 | 320 | 261.3333 | 256 | 320 | 250.6667 | 320 | 320 | 224 | 320 | 240 | 149.3333 | 138.6667 | 320 | 320 | 128 | 117.3333 | 106.6667 | 96 | 85.3333 | 320 | 320 | 64 | 53.3333 | 42.6667 | 32 | 32 | 32 | 32 | 170.6667 | 165.3333 | 10.67 | 154.6667 | 149.3333 | 320 | 320 | 288 | 282.6667 | 277.3333 | 272 | 266.6667
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 18 |  | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 60 | [29 empty] | 30 | [14 empty] | 60
|  |  |  | 30 | [29 empty] | 15 | [14 empty] | 16